海南省教育厅文件

琼教高〔2020〕21号

海南省教育厅关于征求《海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目及经费管理

办法（征求意见稿）》意见的通知

各高等院校：

为进一步加强和完善对海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目（以下简称“省教育厅项目”）的管理，我厅组织起草了《海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目及经费管理办法（征求意见稿）》，请你们组织专人认真研读并提出修改意见，并于2020年4月10日前将修改意见以正式书面形式反馈至我厅，逾期不反馈视为无意见。

联系人：梁  俊，联系电话：65339364。

附件：海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目及

经费管理办法（征求意见稿）

海南省教育厅

2020年3月31日

（此件依申请公开）

海南省教育厅行政办公室                   2020年3月31日印发

附件

海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目及经费管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强和完善对海南省高等学校教育教学改革研究、科学研究项目（以下简称“省教育厅项目”）的管理，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、科技部等6部门印发《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》（国科发政〔2019〕260号）、《海南省人民政府关于印发海南省优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（琼府〔2019〕22号）、《海南省财政厅  海南省科学技术厅  海南省教育厅关于进一步扩大高校和科研院所自主权有关事项的通知》（琼财教〔2019〕817号）和《海南省财政厅  海南省科学技术  海南省教育厅关于进一步提高科研经费报账效率促进科研经费管理改革的通知》（琼财教〔2018〕1256号）精神，特制定本办法。

第二条  省教育厅项目实施分级管理，省教育厅负责编制项目申报指南、申报与立项、实施与管理、结题验收。各高等学校负责本校承担的省教育厅项目的日常管理工作，开展项目申报、中期进展和结题验收审核，负责项目成果的宣传、推广和应用等工作。

第二章  项目类别与项目申报

第三条  省教育厅项目分重点项目、一般项目和委托项目。

（一）重点项目主要支持高校开展教育教学改革研究及科学研究，推动科技创新和社会经济发展，促进人才培养和科研水平的提高，深化教学改革、不断提高教学与人才培养工作质量和教学管理水平；

（二）一般项目主要支持教学、科研人员在省教育厅项目申报指南范围内自由选题，培养独立主持项目、解决问题并进行创新的能力；

（三）委托项目主要支持省教育厅针对某项业务工作委托相关高校开展的专项研究。

第四条  省教育厅负责组织制定并公开发布省教育厅项目年度申报指南，明确项目遴选方式、支持范围、实施年限、资助额度，确定申报的时间、渠道、方式和限额。

第五条  申报省教育厅项目需具备以下基本条件：

（一）高等学校在岗教师、科研人员和管理人员；

（二）重点项目申请人应具有高级专业技术职称，年龄一般不超过55岁（至受理申请当年12月31日，下同）；一般项目申请人年龄一般不超过45岁，鼓励青年教师积极申报；

（三）作为项目负责人一次只能申报1个项目，在研省教育厅项目负责人不能申报；

（四）凡己在其他部门立项的项目（不含校级项目）不得重复申报省教育厅项目，一经查实，若已立项予以撤项处理，并追回已拨经费，且项目负责人3年内不能申报省教育厅项目；

（五）申报项目的相关材料内容应真实，并无对他人知识产权的侵权问题及其纠纷，申请人及其所在单位对此承担相应责任。

第六条  省教育厅项目申报程序：

（一）项目申请人按照省教育厅颁布的项目指南确定研究领域、方向及选题，填写相应的项目申请书，向学校相应管理部门提交申请材料；

（二）学校对申报的项目进行审查，按照申报限额择优推荐，并签署推荐意见，盖具学校公章。有合作单位的，应由合作单位在申请书上签署意见并加盖公章；

（三）省教育厅每年一次集中受理学校申报，不受理个人申报。

第七条  省教育厅对申报项目进行形式审查和分类汇总，按照“科学、公正、公开、合理、择优”的原则，组织同行专家对通过形式审查的项目进行评审，根据年度资助重点及专家评审意见进行综合平衡，拟订年度教育厅项目计划。由省教育厅下达指标并委托各高校评审的，经学校择优推荐并公示无异议，报省教育厅审核，列入年度教育厅项目计划。

第八条  省教育厅对确定的项目计划正式发文公布，并下达项目资助经费。

第三章  经费预算及管理

第九条  项目经费预算是项目支出的主要依据。项目组根据研究开发任务的特点和实际需要，以及政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，按照项目经费开支范围科学、合理、真实地编制项目经费预算。

第十条  项目经费一次核定，按年度计划的实施情况一次下达或分年度下达。

第十一条  项目经费单独设帐，独立核算、专款专用，由项目所在学校负责管理，项目组按有关规定支配使用。学校财务、教务、科研管理部门要严格遵守国家有关规定，加强对研究经费的使用监督管理，并接受省教育厅、财政厅等部门的监督、检查。

第十二条  省教育厅项目经费开支范围包括直接费用和间接费用。

（一）直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。直接费用实行分类总额控制，将直接费用中的预算科目缩减归并为四类：即设备费、材料费/测试化验加工费/燃料动力费/出版/文献/信息传播/知识产权事务费/数据采集费、劳务费/专家咨询费、差旅费/会议费/国际合作交流费/其他支出。同一类预算额度内，承担单位可结合实际情况进行审批或授权项目负责人自行调剂使用。两类之间的预算调剂应履行承担单位内部审批程序。

直接费用各科目如下：

1.设备费，是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2.材料费，是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

3.测试化验加工费，是指在项目实施过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

4.燃料动力费，是指在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。

5.差旅费/会议费/国际合作与交流费，差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、数据采集、问卷调查、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。会议费是指在项目实施过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。会议费支出要按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期，会议费是指主办会议，而非参加会议的费用，参加会议的在差旅费中核算。国际合作与交流费是指在项目实施过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地交流的费用。国际合作与交流费要严格执行国家外事资金管理的有关规定。差旅费、会议费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可互相调剂使用。

6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费，是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、图书资料费、印刷费、专用软件购买费、文献检索费、查新费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

7.劳务费，是指参与项目研究的高校学生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费，其“五险一金”纳入劳务费科目列支。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定。劳务费预算不设比例限制，由项目承担单位和科研人员据实编制。

8.专家咨询费，是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费标准按国家有关规定执行。

9.数据采集费，指在项目实施过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。

10.其他支出，是指在项目实施过程中发生的除上述费用之外的其他支出。其他支出应当在申请预算时单独列示，单独核定。

（二）间接费用包括管理费和绩效支出。其中绩效支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，一般发放给为项目做出了实际贡献的有工资收入的项目组成员，绩效支出不设比例限制，但不能超过间接费用总额。自筹经费不能预算间接费用。

间接费用一般按照不超过项目财政经费总额的一定比例核定，具体比例如下：

1.教育教学改革研究类项目及科学研究项目中属于人文社会科学类：财政资助经费5万元及以下部分为不超过40%；超过5万元至10万元的部分为不超过30%；超过10万元的部分为不超过20%。

2.科学研究项目中属于自然科学类：不超过财政资助经费的20%。

第十三条  下放预算调剂权限。根据科研活动规律和特点，在项目总预算不变的情况下，将直接费用中除设备费调增以外的其它科目预算调剂权限下放给项目承担单位。相应调整情况或调整表在项目结题验收时作为支撑材料一并报送省教育厅。间接费用一旦核定，原则上不能调整。

第十四条  改进结转结余资金留用处理方式。项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过结题验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回。

第四章  项目中期管理

第十五条  项目立项后不得擅自变更项目负责人。如因特殊原因确需调整，由项目负责人提出申请，经学校相应管理部门签署意见后报省教育厅审批。项目实施期间，项目负责人可在不改变研究方向、不降低考核指标的前提下自主调整研究方案和技术路线；在遵守科研人员限项规定及符合诚信要求的前提下可根据研究需要和进展情况自主调整科研团队，并经项目组成员签名认可。相关调整事项报项目承担单位审批，并在项目单位内部进行公开。上述调整可作为项目结题验收、评估评审等依据。

第十六条  研究期过半的项目需提交中期进展报告。中期进展报告的主要内容：项目开展进度；经费使用情况及阶段性研究成果。

对分年度拨款的省教育厅项目，中期进展报告将作为后续拨款的依据，并视项目的进展情况对经费额度作出必要的调整。

第十七条  省教育厅项目中期进展由省教育厅组织，学校具体执行并将结果报省教育厅备案。对未按期开展的省教育厅项目，学校暂停项目的所有经费支出，对没有按期组织中期进展或中期进展结果不合格的学校，省教育厅将扣减该校次年的项目申报限额。

第十八条  由于不可抗力因素、政策变化等客观原因使得项目无法继续进行，由学校提出终止申请，详细说明原因，做出经费决算，经省教育厅审核，批复项目终止，收回结余经费。

第十九条  凡有下列情况之一的，省教育厅可执行项目强制终止：

（一）项目执行期过半，一直未开展研究工作的；

（二）未经批准擅自变更项目负责人的；

（三）项目实施情况表明，项目负责人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力且未主动申请终止或变更项目负责人的；

（四）项目负责人离职、长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作且未主动申请终止或变更项目负责人的；

（五）项目承担单位或负责人在项目实施过程中组织管理不力或出现严重科研不端及严重违规违法等行为，不按规定进行整改或拒绝整改，导致项目实施无法进行或面临重大风险的。

第五章  项目结题验收

第二十条  省教育厅项目在研究期限内完成预定的研究任务，取得预期成果应及时结题。

第二十一条  项目结题程序：

（一）项目负责人申请。项目完成后在规定时间内由项目负责人向学校相应管理部门提出结题申请，登录系统上传结题报告书、任务书及研究成果。

（二）学校相应管理部门认真做好结题材料的形式审查工作并集中报送省教育厅。

（三）省教育厅每年组织同行专家进行结题验收，项目结题验收以任务书为依据，同行专家对项目是否完成任务书规定的研究内容及考核指标等作出客观、实事求是的评价。根据同行专家意见，省教育厅对结题验收情况进行通报，结题通过的项目由省教育厅颁发结题证书。

第二十二条  专著、论文、研究报告等研究成果必须在显著位置标注“海南省教育厅项目资助”及“项目编号”（英译写法统一为“Project supported by the Education Department of Hainan Province，project number：”），研究成果必须与项目内容相关，不相关或未标注的不能计入该项目研究成果。

第二十三条  结题分为通过结题和暂缓结题两类，通过结题分优秀和合格两个等级，暂缓结题的项目负责人应在1年内按专家组评审意见进行修改，第二次结题验收仍不能通过者按不通过处理。

第二十四条  终止、强制终止和不通过结题的项目，其结余财政资助经费收回。强制终止和不通过结题的项目负责人，三年内不能作为项目负责人申请省教育厅项目。

第二十五条  省教育厅项目形成的档案材料，学校相应管理部门要按照档案管理的有关规定，进行整理、立卷、归档，保证档案的完整、准确和系统。

第二十六条  省教育厅项目产生的成果，各高校应积极促进研究成果转化及推广应用工作。

第六章  附  则

第二十七条  本办法自印发之日起实施，原《海南省高等学校科学研究项目管理暂行办法》同时废止。

第二十八条  本办法由海南省教育厅负责解释。